## OVEST
CRONOPROGRAMMA LAVORI AREA OVEST
COD. EP. | DESCRIZIONE |  | u.m. | numero sfalci | MARZO |  | APRILE |  | MAGGIO |  | GIUGNO |  | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE
O.100 | Taglio di erba su giardini scolastici e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Le aree hanno un prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo degli interventi eseguiti prima di Giugno nei periodo di erba più alta hanno un prezzo maggiorato. |  |  |  | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana
O.101 | Abba, via | Area a verde | cad | 2
O.102 | Abba, via | Area a verde | cad | 4
O.103 | Balla G.- G. de Chiriaco | Area a verde | cad | 2
O.104 | Balla G.- G. de Chiriaco | Area a verde | cad | 2
O.105 | Brindani,Via | Aree Verdi | cad | 2
O.106 | Brindani,Via | Aree Verdi | cad | 4
O.107 | El Greco,Via | Area verde | cad | 2
O.108 | El Greco,Via | Area verde | cad | 4
O.109 | Ferraroni, via (area Fabbr. Conchiglia) | area a verde a confine con la Ferrovia destinata a P2 | cad | 2
O.110 | Ferraroni, via (area Fabbr. Conchiglia) | area a verde a confine con la Ferrovia destinata a P2 | cad | 2
O.111 | Ghirlandaio, via | Area verde | cad | 2
O.112 | Ghirlandaio, via | Area verde | cad | 5
O.113 | Oberdan,Via | Aree verdi alberate compreso marciapiede di via Pistelli | cad | 2
O.114 | Oberdan,Via | Aree verdi alberate compreso marciapiede di via Pistelli | cad | 4
O.115 | via Hiroshima - via Kennedy - via F.lli Cervi | area verde | cad | 2
O.116 | via Hiroshima - via Kennedy - via F.lli Cervi | area verde | cad | 2
O.117 | Bandiera F.lli,Via -Cervi F.lli,Via | Area Verde | cad | 2
O.118 | Bandiera F.lli,Via -Cervi F.lli,Via | Area Verde | cad | 4
O.119 | via De Chirico | Area verde | cad | 2
O.120 | via De Chirico | Area verde | cad | 2
O.121 | Tien An Men,Via Ferraroni,Via | Nuova area verde stabilimento Predieri | cad | 2
O.122 | Tien An Men,Via Ferraroni,Via | Nuova area verde stabilimento Predieri | cad | 2
O.123 | Antica,Via - Klimentevich,Via (Codemondo) | Aree Verde | cad | 2
O.124 | Antica,Via - Klimentevich,Via (Codemondo) | Aree Verde | cad | 5
O.125 | Belgio,Via | aree verdi | cad | 2
O.126 | Belgio,Via | aree verdi | cad | 4
O.127 | Belgio,Via -Gorizia,Via- Cecoslovacchia,Via- Bulgaria,Via- Danimarca,Via | Parco "IL DIAMANTE" compreso Centro anziani e parc.+diserbo ciclabile. | cad | 2
O.128 | Belgio,Via -Gorizia,Via- Cecoslovacchia,Via- Bulgaria,Via- Danimarca,Via | Parco "IL DIAMANTE" compreso Centro anziani e parc.+diserbo ciclabile. | cad | 6
O.129 | Cesare Rossi,( Via Ghiardello) | Area verde di quartiere | cad | 2
O.130 | Cesare Rossi,( Via Ghiardello) | Area verde di quartiere | cad | 4
O.131 | Cucchi,Via-Teggi,Via del Quaresimo,Via | Parco della Civiltà | cad | 2
O.132 | Cucchi,Via-Teggi,Via del Quaresimo,Via | Parco della Civiltà | cad | 4
O.133 | Freddi, | Area a verde urbanizzazione vicinanze Chiesa Sam Bartolomeo | cad | 2
O.134 | Freddi, | Area a verde urbanizzazione vicinanze Chiesa Sam Bartolomeo | cad | 4
O.135 | via Giovanardi - via Freddi | Area verde | cad | 2
O.136 | via Giovanardi - via Freddi | Area verde | cad | 4
O.137 | via Grecia -via Spagna | area verde tra i condomini | cad | 2
O.138 | via Grecia -via Spagna | area verde tra i condomini | cad | 3
O.139 | via Francia via Inghilterra aree sud e sud ovest adiacenti la rotonda | aree verde | cad | 3
O.140 | via Francia - via Mercadante - via Inghilterra | aree verdi | cad | 2
O.141 | via Francia - via Mercadante - via Inghilterra | aree verdi | cad | 5
O.142 | Mercadante, via - clementi, | area a verde interna fabbricati coop. Murutori Reggiolo e area a fianco skatebord | cad | 2
O.143 | Mercadante, via - clementi, | area a verde interna fabbricati coop. Murutori Reggiolo e area a fianco skatebord | cad | 5
O.144 | via Peschiera via Asiago | area verde | cad | 2
O.145 | via Peschiera via Asiago | area verde | cad | 4
O.146 | Ponchielli,Via -Durante,Via | Area Verde "PREMUDA" | cad | 2
O.147 | Ponchielli,Via -Durante,Via | Area Verde "PREMUDA" | cad | 5
O.148 | Puccini,Via | Parco "NOCCIOLO ROSSO-DAVOLI" | cad | 2
O.149 | Puccini,Via | Parco "NOCCIOLO ROSSO-DAVOLI" | cad | 6
O.150 | via Quarto dei Mille | parchetto | cad | 2
O.151 | via Quarto dei Mille | parchetto | cad | 4
O.152 | Redi,Via - (Angolo Via Aleardi) | Area Verde | cad | 2
O.153 | Redi,Via - (Angolo Via Aleardi) | Area Verde | cad | 4
O.154 | Verdi,Viale | area sgambamento cani | cad | 2
O.155 | Verdi,Viale | area sgambamento cani | cad | 4
O.156 | Zandonai,Via - Tesauri,via Leoncavallo,via p.zza Gentilucci | Parco "LE QUERCE ROSSE" compresi parcheggi | cad | 2
O.157 | Zandonai,Via - Tesauri,via Leoncavallo,via p.zza Gentilucci | Parco "LE QUERCE ROSSE" compresi parcheggi | cad | 6
O.158 | via Longarone | area verde | cad | 2
O.159 | via Longarone | area verde | cad | 4
O.160 | via Teggi via del Quaresimo | aree verdi zona centro commerciale | cad | 2
O.161 | via Teggi via del Quaresimo | aree verdi zona centro commerciale | cad | 4
O.162 | Fano,Via- Gorizia,Via- Catanzaro,Via | Aree verdi parcheggio e scarpata | cad | 2
O.163 | Fano,Via- Gorizia,Via- Catanzaro,Via | Aree verdi parcheggio e scarpata | cad | 4
O.164 | via Casinazzo via Freddi | Parco | cad | 2
O.165 | via Casinazzo via Freddi | Parco | cad | 5
O.166 | via Balzac | area a fianco asilo | cad | 2
O.167 | via Balzac | area a fianco asilo | cad | 4
O.168 | via Plauto, via F.lli Cervi | parco | cad | 2
O.169 | via Plauto, via F.lli Cervi | parco | cad | 4
O.170 | via Casel di Ferro - Gaida | parco | cad | 2
O.171 | via Casel di Ferro - Gaida | parco | cad | 4
O.172 | via Grimaldi | parco | cad | 2
O.173 | via Grimaldi | parco | cad | 3
O.174 | via Chopen parco Ottavi | parco nord | cad | 2
O.175 | via Chopen parco Ottavi | parco nord | cad | 5
O.176 | via Chopen parco Ottavi | parco sud | cad | 2
O.177 | via Chopen parco Ottavi | parco sud | cad | 5
O.178 | via Chopen parco Ottavi | lato ferrovia | cad | 4
O.179 | via Rinaldi | area ex. Scuola elementare di Cavazzoni | cad | 2
O.180 | via Rinaldi | area ex. Scuola elementare di Cavazzoni | cad | 4
O.181 | via Pergreffi | parco "le tre noci" | cad | 2
O.182 | via Pergreffi | parco "le tre noci" | cad | 4
O.183 | Felesino,Via | area interna al canile | cad | 6
O.184 | Felesino,Via | giardino | cad | 5
O.185 | Felesino,Via | area verde circostante il canile | cad | 3
O.186 | via Brigata Reggio 29 | area Officina della Arti | cad | 6
O.187 | Via Pertini via Perugino | Parco | cad | 2
O.188 | Via Pertini via Perugino | Parco | cad | 5
O.200 | Taglio di erba su giardini scolastic, cimiteri e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
O.201 | Confalonieri, Via (n°1) | Scuola Elem. "G.VERDI" - o "PIEVE MODOLENA" | cad | 6
O.202 | Kennedy, Via (n° 20) | Sc. Elem. "PIEVE NUOVA" | cad | 6
O.203 | Freddi, Via (N°41 S. Bartolomeo) | Scuola Elem. "S. BARTOLOMEO" | cad | 6
O.204 | Magenta, Via (n°13) | Scuola Sup. "SIDOLI" + | cad | 6
O.205 | Premuda, Via (n°36) | Sc. Elem. "PREMUDA" e Sc. Media "M.E. LEPIDO" | cad | 6
O.206 | Puccini, Via (n° 4) | Scuola Elem. "D. ALIGHIERI" | cad | 6
O.207 | via Cella all'Oldo | Scuola Elem. "Cella" | cad | 6
O.208
O.209 | CAVAZZOLI Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.210 | PIEVE MODOLENA Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.211 | RONCOCESI Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.212 | CELLA Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.213 | CADE' Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.214 | GAIDA Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.215 | S. BARTOLOMEO Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.216 | CODEMONDO Cimitero | Cimitero | cad | 9
Note on A2: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I
Note on D2: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I

## SUD
CRONOPROGRAMMA LAVORI AREA SUD
COD. EP. | DESCRIZIONE |  | u.m. | numero sfalci | MARZO |  | APRILE |  | MAGGIO |  | GIUGNO |  | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE
S.100 | Taglio di erba su giardini scolastici e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Le aree hanno un prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo degli interventi eseguiti prima di Giugno nei periodo di erba più alta hanno un prezzo maggiorato. |  |  |  | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana
S.101 | Ancona,Via - Perugia,Via -Unione Sovietica,Via - Rosselli,Via - Francia,Via | Parco agricolo, pista ciclabile e parcheggi | cad | 2
S.102 | Ancona,Via - Perugia,Via -Unione Sovietica,Via - Rosselli,Via - Francia,Via | Parco agricolo, pista ciclabile e parcheggi | cad | 3
S.103 | Ascari,via | area verdi | cad | 2
S.104 | Ascari,via | area verdi | cad | 4
S.105 | Assalini,Via - Fenulli,Via | Campo calcio e aree verdi | cad | 2
S.106 | Assalini,Via - Fenulli,Via | Campo calcio e aree verdi | cad | 4
S.107 | Bismantova,Via - Monte Cavalbianco,Via | Aree Verdi di Quart. Ex INA casa | cad | 2
S.108 | Bismantova,Via - Monte Cavalbianco,Via | Aree Verdi di Quart. Ex INA casa | cad | 4
S.109 | Bismantova,Via - Pian del Monte,Via | Area verde-Parco fianco Asilo P. PAN | cad | 2
S.110 | Bismantova,Via - Pian del Monte,Via | Area verde-Parco fianco Asilo P. PAN | cad | 4
S.111 | Boccaccio,via - De Ruggierio,Via | Area verde alberata | cad | 2
S.112 | Boccaccio,via - De Ruggierio,Via | Area verde alberata | cad | 4
S.113 | via Bembo | Area verde alberata | cad | 2
S.114 | via Bembo | Area verde alberata | cad | 4
S.115 | Canalina della,Via (da via Compagnoni a via Portella delle ginestre) | Aree verdi e parcheggi | cad | 2
S.116 | Canalina della,Via (da via Compagnoni a via Portella delle ginestre) | Aree verdi e parcheggi | cad | 4
S.117 | Canalina della,Via (da via Gandhi a via Belli) | Aree verdi | cad | 2
S.118 | Canalina della,Via (da via Gandhi a via Belli) | Aree verdi | cad | 4
S.119 | Elba, via (Coviolo) | Area a verde piano Oppido | cad | 2
S.120 | Elba, via (Coviolo) | Area a verde piano Oppido | cad | 4
S.121 | Elba area in fondo | area verde | cad | 6
S.122 | Gozzano,Via- Alvaro,Via- M. della BettolaVia- Giusti,via Caduti dell'Egeo,Via | Aree verdi Bacchi Carlozzi | cad | 6
S.123 | Gozzi,Via angolo Via della Canalina | Area Verde | cad | 6
S.124 | Nizzi,Via | Area verde | cad | 2
S.125 | Nizzi,Via | Area verde | cad | 4
S.126 | Portella della Ginestre, via | Area attrezzata nel PEEP ACLI | cad | 2
S.127 | Portella della Ginestre, via | Area attrezzata nel PEEP ACLI | cad | 4
S.128 | Rabbeno,Via Bergonzi,Via | Aiuole+Parc+scarpata ingr:garages via Bergonzi | cad | 2
S.129 | Rabbeno,Via Bergonzi,Via | Aiuole+Parc+scarpata ingr:garages via Bergonzi | cad | 4
S.130 | via Rivoluzione d'Ottobre | area a fianco biblioteca | cad | 3
S.131 | Rivoluzione d'Ottobre,Via | area verde biblioteca | cad | 2
S.132 | Rivoluzione d'Ottobre,Via | area verde biblioteca | cad | 4
S.133 | Anna Frank, via - Enrico Fermi, via | Area a Verde intorno al chiesolino | cad | 2
S.134 | Anna Frank, via - Enrico Fermi, via | Area a Verde intorno al chiesolino | cad | 2
S.135 | Basilicata,Via | Area Verde + Aiuola | cad | 2
S.136 | Basilicata,Via | Area Verde + Aiuola | cad | 4
S.137 | Dei Glicini,Via - Pasolini,via (parte) e retro via Pasolini - Canali | Area Verde fino a via Basilicata | cad | 2
S.138 | Dei Glicini,Via - Pasolini,via (parte) e retro via Pasolini - Canali | Area Verde fino a via Basilicata | cad | 4
S.139 | Franzini,Via- Marani,Via | Area Verde | cad | 2
S.140 | Franzini,Via- Marani,Via | Area Verde | cad | 4
S.141 | via Marani- via Saba | Area Verde | cad | 2
S.142 | via Marani- via Saba | Area Verde | cad | 3
S.143 | King,Via | Aree verdi di quartiere di connesione del quartiere | cad | 2
S.144 | King,Via | Aree verdi di quartiere di connesione del quartiere | cad | 4
S.145 | Via Baldoni (via Franzini) | aree verdi e parco | cad | 2
S.146 | Via Baldoni (via Franzini) | aree verdi e parco | cad | 6
S.147 | via A. Negri | parco | cad | 5
S.148 | Mercalli, via | Area a verde ingr. via (dove ci sono i pioppi) | cad | 2
S.149 | Mercalli, via | Area a verde ingr. via (dove ci sono i pioppi) | cad | 4
S.150 | M. di Cervarolo,Via - Monti, Via - D. da Torricella,Via | Aree verdi e aiuole Zona artigianale Buco del Signore | cad | 2
S.151 | M. di Cervarolo,Via - Monti, Via - D. da Torricella,Via | Aree verdi e aiuole Zona artigianale Buco del Signore | cad | 4
S.152 | Montanari, via | Area a Verde Condominio Gardenia | cad | 2
S.153 | Montanari, via | Area a Verde Condominio Gardenia | cad | 4
S.154 | Passo Buole,Via - Monte Bernina,Via | Argine Canale Di Secchia | cad | 6
S.155 | Passo Buole,Via - Monte Bernina,Via | Area Verde | cad | 2
S.156 | Passo Buole,Via - Monte Bernina,Via | Area Verde | cad | 4
S.157 | Tassoni,Via Bologna,Via | Parco Canali Alto compreso parc. di via Tassoni e parc. via S. Marco | cad | 2
S.158 | Tassoni,Via Bologna,Via | Parco Canali Alto compreso parc. di via Tassoni e parc. via S. Marco | cad | 6
S.159 | via Tassoni | area verde a fianco scuola Steineriana | cad | 5
S.160 | Terragni, via (Fogliano) | Area verde Fin Casa (ing. Cervi) | cad | 2
S.161 | Terragni, via (Fogliano) | Area verde Fin Casa (ing. Cervi) | cad | 6
S.162 | v. sassi dietro cimitero canali | area verde | cad | 3
S.163 | via settembrini - via Davoli | parco | cad | 2
S.164 | via settembrini - via Davoli | parco | cad | 6
S.165 | via 4 giornate di Napoli - via Marotta | Tratto tombato del canale di secchia più spartitraffico su via Cassoli | cad | 2
S.166 | via 4 giornate di Napoli - via Marotta | Tratto tombato del canale di secchia più spartitraffico su via Cassoli | cad | 4
S.167 | via 4 giornate di Napoli - via Marotta | aree verdi via Marotta Monterosa | cad | 2
S.168 | via 4 giornate di Napoli - via Marotta | aree verdi via Marotta Monterosa | cad | 4
S.169 | via 4 giornate di Napoli | parco di quartiere | cad | 2
S.170 | via 4 giornate di Napoli | parco di quartiere | cad | 6
S.171 | via Telesio | parco di quartiere | cad | 2
S.172 | via Telesio | parco di quartiere | cad | 6
S.173 | via Cechov | Parco | cad | 2
S.174 | via Cechov | Parco | cad | 6
S.175 | via Guinizzelli | Parco | cad | 2
S.176 | via Guinizzelli | Parco | cad | 6
S.177 | via B. da Sassoferrato | parco | cad | 6
S.178 | via Assalini | area verde | cad | 6
S.179 | via Elba | area verde | cad | 6
S.180 | via Dimitrov - via Inghilterra | area verde con duna | cad | 4
S.181 | via Bergonzi | area verde | cad | 2
S.182 | via Bergonzi | area verde | cad | 4
S.183 | via Dimitrov (condomini Betulla) | area verde | cad | 2
S.184 | via Dimitrov (condomini Betulla) | area verde | cad | 3
S.185 | Ferrari Aderito,Via | Area verde di quartiere | cad | 2
S.186 | Ferrari Aderito,Via | Area verde di quartiere | cad | 6
S.187 | Rossa Guido,Via | Area verde Buon Pastore | cad | 2
S.188 | Rossa Guido,Via | Area verde Buon Pastore | cad | 3
S.189 | Umberto 1,°Viale | Area Parco compresi polloni tigli | cad | 2
S.190 | Umberto 1,°Viale | Area Parco compresi polloni tigli | cad | 6
S.191 | via Balletti (quartiere Giardino) | Area verde | cad | 2
S.192 | via Balletti (quartiere Giardino) | Area verde | cad | 6
S.193 | Lungo Crostolo,Via | Parco "Lungo Crostolo" | cad | 2
S.194 | Lungo Crostolo,Via | Parco "Lungo Crostolo" | cad | 4
S.195 | Lungo Crostolo,Via | area a verde montagnola | cad | 2
S.196 | Lungo Crostolo,Via | area a verde montagnola | cad | 4
S.197 | Bosco carlotta d'orleans | bosco | cad | 2
S.198 | Via de Sanctis | aree verdi cilabile Crostolo Canali | cad | 3
S.199 | via Monti – via Cugini | parco Acqua Chiara | cad | 2
S.200 | via Monti – via Cugini | parco Acqua Chiara | cad | 4
S.201 | via Guido da Baiso | area verde tra parcheggio cimitero e isola ecologica | cad | 5
S.202 | Lustrini,Via | Parchetto | cad | 2
S.203 | Lustrini,Via | Parchetto | cad | 6
S.204 | Zanichelli,Via - Lungo Crostolo,Via | Area verde Ponte San Claudio (ex Ebrei ) | cad | 2
S.205 | Zanichelli,Via - Lungo Crostolo,Via | Area verde Ponte San Claudio (ex Ebrei ) | cad | 3
S.206 | Stradivari,Via- Toscanini-Via- Petit Bon,Via | Area Verde attorno Campi Baseball, compreso parcheggio '98 | cad | 2
S.207 | Stradivari,Via- Toscanini-Via- Petit Bon,Via | Area Verde attorno Campi Baseball, compreso parcheggio '98 | cad | 4
S.208 | Togliatti Via - Petrolini,Via | "Montagnola" compresa siepe antirumore | cad | 5
S.209 | via Parini-Petrarca | area verde | cad | 4
O.300 | Taglio di erba su giardini scolastici, cimiteri e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
O.301 | Bartolo da Sassoferrato.24, Via (Coviolo) | Scuola Elem. "BESENZI" COVIOLO | cad | 6
O.302 | Bismantova.23,Via | Scuola Elem. "San G. BOSCO" | cad | 6
O.303 | Canalina della,Via (n°21) | Scuola El. "CALVINO" | cad | 6
O.304 | Gandhi,Via | Sc. El "DON MILANI" | cad | 6
O.305 | Ghiarda,Via - (N°28) | Scuola El "GHIARDA" compresa area verde e scarpata parch. | cad | 6
O.306 | Guittone d' Arezzo,Via | Scuola Elem. "BARAGALLA" | cad | 6
O.307 | Pascal,Via (n° 81) | Scuola Media Stat. "DON BORGHI" compreso zona sportiva, Ist Tecnici Femm Stat "TRICOLORE", | cad | 6
O.308 | Repubblica,Via della (n°19 Rivalta) | Scuola Elem. "RIVALTA" | cad | 6
O.309 | Rivoluzione d'Ottobre,Via (n°27) | Scuola Media "C.A. DALLA CHIESA" | cad | 6
O.310 | Fermi,Via ( N°38 Fogliano) | Scuola Elem. "FOGLIANO" | cad | 6
O.311 | King,Via (n°1) | Scuola Elem. M. L. King | cad | 6
O.312 | Tassoni,Via (N°144) | Scuola Elem. "CANALI" | cad | 6
O.313 | Umberto I°,Viale (n° 44) | Scuola Elem. "M. CANOSSA" | cad | 6
O.314 | Wibichy,Via (n°30) | Sc. Elem. "R. PEZZANI" | cad | 6
O.315 | COVIOLO NUOVO Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.316 | FOGLIANO Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.317 | CANALI Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.318 | RIVALTA Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.319 | COVIOLO VECCHIO Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.320 | COVIOLO NUOVO Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.321 | FOGLIANO Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.322 | CANALI Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.323 | RIVALTA Cimitero | Cimitero | cad | 9
O.324 | COVIOLO VECCHIO Cimitero | Cimitero | cad | 9
Note on A3: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I
Note on D3: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I

## EST
CRONOPROGRAMMA LAVORI AREA EST
COD. EP. | DESCRIZIONE |  | u.m. | numero sfalci | MARZO |  | APRILE |  | MAGGIO |  | GIUGNO |  | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE
E.100 | Taglio di erba su giardini scolastici e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Le aree hanno un prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo degli interventi eseguiti prima di Giugno nei periodo di erba più alta hanno un prezzo maggiorato. |  |  |  | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana
E.101 | curie | area verde | cad | 4
E.102 | via D. Pasquino Borghi | aree verdi quartiere ACER | cad | 2
E.103 | via D. Pasquino Borghi | aree verdi quartiere ACER | cad | 6
E.104 | Einstein,Via- Ferioli,Via- Gattalupa-Via Ibarruri,Via | Parco "IL QUINZIO" | cad | 2
E.105 | Einstein,Via- Ferioli,Via- Gattalupa-Via Ibarruri,Via | Parco "IL QUINZIO" | cad | 6
E.106 | Gattalupa,Via | Area verde "ex Zannoni" | cad | 2
E.107 | Gattalupa,Via | Area verde "ex Zannoni" | cad | 6
E.108 | Gattalupa,Via - Piaggia,Via | Area verde campo calcio | cad | 2
E.109 | Gattalupa,Via - Piaggia,Via | Area verde campo calcio | cad | 6
E.110 | via Emilia Ospizio | area davanti alla sede della 6° circoscrizione | cad | 6
E.111 | via Doberdò | commissariato sfalcio con raccolta) | cad | 6
E.112 | Via I Maggio | area verde quartiere ACER civici 10,12,14,16 | cad | 2
E.113 | Via I Maggio | area verde quartiere ACER civici 10,12,14,17 | cad | 4
E.114 | Terrachini,Via | Aree verdi fronte campi tennis e area verde via Stradivari | cad | 5
E.115 | Via Tondelli - via Patti | area verde | cad | 2
E.116 | Via Tondelli - via Patti | area verde | cad | 5
E.117 | via Pasteur - via Tamburini | Area verde "Acropoli" | cad | 2
E.118 | via Pasteur - via Tamburini | Area verde "Acropoli" | cad | 5
E.119 | v. amendola a fianco ingresso Mauriziano | area verde | cad | 3
E.120 | via Lasagni Bagno | area verde | cad | 4
E.121 | via Einstain - Villaggio Stranieri | Parco | cad | 2
E.122 | via Einstain - Villaggio Stranieri | Parco | cad | 6
E.123 | viaTurri via Sani | Parco "Le Paulonie" e area sportiva | cad | 8
E.124 | Turri,Via | Area verde presso Viale del Partigiano compreso 1 parcheggio | cad | 6
E.125 | via Del Bue via Gattalupa | parco | cad | 2
E.126 | via Del Bue via Gattalupa | parco | cad | 5
E.127 | via Monzani | parco | cad | 2
E.128 | via Monzani | parco | cad | 5
E.129 | via Amendola S. Lazzaro | area Padiglione Lombroso | cad | 2
E.130 | via Amendola S. Lazzaro | area Padiglione Lombroso | cad | 4
E.131 | via Amendola S. Lazzaro | area verde viabilità | cad | 3
E.132 | via Amendola S. Lazzaro | area verde viabilità | cad | 3
E.133 | via Amendola S. Lazzaro | aree verdi estese frutteto ecc.. | cad | 3
E.134 | via Fratelli Tondelli | area verde ex. Curia | cad | 2
E.135 | via Fratelli Tondelli | area verde ex. Curia | cad | 3
E.136 | O. Piacentini | Area naturalistica tra via Piacentini e Torrente Rodano | cad | 2
E.137 | Viabilità sud est via Piacentini via Parisoli sino a via Mazzacurati | parti piane compreso fosso di pertinenza | cad | 2
E.200 | Taglio di erba su giardini scolastici, cimiteri e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
E.201 | Emilia all'Ospizio,Via (N°28) | Scuola El. "G. MARCONI" | cad | 6
E.202 | Gattalupa,Via | Sc. Media "EINSTEIN" elementare Cà Bianca | cad | 6
E.203 | Lasagni,Via | Scuola media “EINSTEIN” Bagno | cad | 6
E.204 | Lasagni,Via | Scuola Elem. "BAGNO" e parcheggio | cad | 6
E.205 | Mazzelli,Via (N°2b) | Scuola Elem. "GAVASSETO" | cad | 6
E.206 | Pasteur,Via (n°17) | Sc. Elem. "ARIOSTO" | cad | 6
E.207 | Terrachini,Via (n°20) | Scuola Elem. "DALL'AGLIO" | cad | 6
E.208 | Tromba,Via(n° 36) | Scuola Elem. "MARMIROLO" | cad | 6
E.209 | Don Sturzo,Via | Scuola Elem. "Elsa Morante” | cad | 6
E.210 | S. MAURIZIO Cimitero | Cimitero | cad | 9
E.211 | GAVASSETO Cimitero | Cimitero | cad | 9
E.212 | SABBIONE Cimitero | Cimitero | cad | 9
E.213 | BAGNO Cimitero | Cimitero | cad | 9
E.214 | MASONE Cimitero | Cimitero | cad | 9
E.215 | MARMIROLO Cimitero | Cimitero | cad | 9
E.216 | RONCADELLA Cimitero | Cimitero | cad | 9
Note on A2: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I
Note on D2: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I

## NORD
CRONOPROGRAMMA LAVORI AREA NORD
COD. EP. | DESCRIZIONE |  | u.m. | numero sfalci | MARZO |  | APRILE |  | MAGGIO |  | GIUGNO |  | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE
N.100 | Taglio di erba su giardini scolastici e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Le aree hanno un prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo degli interventi eseguiti prima di Giugno nei periodo di erba più alta hanno un prezzo maggiorato. |  |  |  | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana | 1° - 2° settimana | 3° - 4° settimana
N.101 | Lincoln, via - Danubio,via | Area a verde | cad | 2
N.102 | Lincoln, via - Danubio,via | Area a verde | cad | 2
N.103 | Moro,Via-Di Vittorio,Via -Guerra,Via -Gramsci Via -Calvi,Via -Casorati,Via Raffaello,Via Masaccio,Via Ragazzi del 99, Via-Sevardi,Via-Depisi,Via-Botticeli,Via-Via Villa-Pervilli,Via-Zoboli,via-Bernini,Via-Bovio,Via | Aree verdi zona industriale Mancasale compresi, spartitraffico di via Casorati,marciapiedi inerbiti, parcheggi e area verdi di completamento urbanizzazione del villaggio industriale | cad | 2
N.104 | Moro,Via-Di Vittorio,Via -Guerra,Via -Gramsci Via -Calvi,Via -Casorati,Via Raffaello,Via Masaccio,Via Ragazzi del 99, Via-Sevardi,Via-Depisi,Via-Botticeli,Via-Via Villa-Pervilli,Via-Zoboli,via-Bernini,Via-Bovio,Via | Aree verdi zona industriale Mancasale compresi, spartitraffico di via Casorati,marciapiedi inerbiti, parcheggi e area verdi di completamento urbanizzazione del villaggio industriale | cad | 4
N.105 | via Gramsci angolo parcheggio ex. Riunite | Area verde | cad | 4
N.106 | via XX Settembre (area ex. Dogana) | aree verdi e parco | cad | 2
N.107 | via XX Settembre (area ex. Dogana) | aree verdi e parco | cad | 6
N.108 | via Beethoven 108/1 al 108/5 (di fronte a via Ronchi) | area verde | cad | 4
N.109 | via Zamenhof - Massenzatico | area verde | cad | 4
N.110 | via D. Vasco Magnani | area verde alberata | cad | 2
N.111 | via D. Vasco Magnani | area verde alberata | cad | 4
N.112 | Marsilio da Padova 21 | Jerry Masslo | cad | 5
N.113 | Calvi di Coenzo via | bosco L. Lama | cad | 2
N.114 | via E. Ferrari | bosco Taiji Kase | cad | 2
N.115 | Via Falcone | Parco della Resistenza | cad | 2
N.116 | Via Falcone | Parco della Resistenza | cad | 6
N.117 | via Mirò | Area verde | cad | 6
N.118 | Adua,Via- Regina Margherita,via | Area verde | cad | 2
N.119 | Adua,Via- Regina Margherita,via | Area verde | cad | 4
N.120 | Agosti, via - Ramazzini, via | area a verde lato confine ex locatelli | cad | 2
N.121 | Agosti, via - Ramazzini, via | area a verde lato confine ex locatelli | cad | 3
N.122 | via Melegari | area verde | cad | 6
N.123 | Bulgarelli,Via | Area verde | cad | 2
N.124 | Bulgarelli,Via | Area verde | cad | 5
N.125 | Jacopo da Mandra,Via | Area Verde | cad | 2
N.126 | Jacopo da Mandra,Via | Area Verde | cad | 6
N.127 | Ortolane,Via delle | Parco "I CILIEGI", compreso parch. | cad | 2
N.128 | Ortolane,Via delle | Parco "I CILIEGI", compreso parch. | cad | 6
N.129 | Maramotti,Via (Peep Gavassa) | Aree verdi escluse autogestioni | cad | 2
N.130 | Maramotti,Via (Peep Gavassa) | Aree verdi escluse autogestioni | cad | 5
N.131 | via Papin - lat. Via Don Grazioli | Area verde attrezzata | cad | 2
N.132 | via Papin - lat. Via Don Grazioli | Area verde attrezzata | cad | 5
N.133 | via Paracelso | Area verde attrezzata | cad | 2
N.134 | via Paracelso | Area verde attrezzata | cad | 5
N.135 | via Koch | area verde duna | cad | 4
N.136 | v . Bari | area verde duna | cad | 4
N.137 | via Adua | parco del Tasso | cad | 2
N.138 | via Adua | parco del Tasso | cad | 6
N.139 | Saragat,Via | Area verde | cad | 2
N.140 | Saragat,Via | Area verde | cad | 6
N.141 | via Saragat via Adua | Area verde | cad | 5
N.142 | via Gramsci angolo parcheggio ex. Riunite | Area verde | cad | 5
N.143 | via N. Zanichelli | area verde | cad | 3
N.144 | Petrella via - Taddei via | Area sportiva presso stadio Giglio | cad | 2
N.145 | Petrella via - Taddei via | Area sportiva presso stadio Giglio | cad | 4
N.146 | Argonne,Via delle | Area verde alberata fianco ferrovia ACT | cad | 4
N.147 | Cisalpina,Via - Liguria,Via | Area verde | cad | 2
N.148 | Cisalpina,Via - Liguria,Via | Area verde | cad | 4
N.149 | Cisalpina,Via -Liguria,Via -Samoggia,Via | Area verde a finco pista ciclabile | cad | 2
N.150 | Cisalpina,Via -Liguria,Via -Samoggia,Via | Area verde a finco pista ciclabile | cad | 4
N.151 | Cisalpina,Via- Paterlini,Via | Area verde Palahockey + parcheggi + striscia ITI in via Cisalpina | cad | 2
N.152 | Cisalpina,Via- Paterlini,Via | Area verde Palahockey + parcheggi + striscia ITI in via Cisalpina | cad | 4
N.153 | via F. Gioia | area verde | cad | 6
N.154 | Cisalpina,Via- Zacchetti,Via- Regina Margherita,Via | Aree verdi | cad | 2
N.155 | Cisalpina,Via- Zacchetti,Via- Regina Margherita,Via | Aree verdi | cad | 4
N.156 | via Melegari | area la casa delle donne | cad | 2
N.157 | via Melegari | area la casa delle donne | cad | 2
N.158 | Guardasoni,Via - Peep Massenzatico | Area Verde | cad | 2
N.159 | Guardasoni,Via - Peep Massenzatico | Area Verde | cad | 4
N.160 | Palermo,Via -Cagliari,Via Bari | Aree verdi di quartiere, parcheggi e duna | cad | 2
N.161 | Palermo,Via -Cagliari,Via Bari | Aree verdi di quartiere , parcheggi e duna | cad | 4
N.162 | via Marislio da Padova - Bosco urbano | area punto informazione, zona umida nord | cad | 1
N.163 | via Marislio da Padova - Bosco urbano | area punto informazione, zona umida nord | cad | 2
N.164 | via Marislio da Padova - Bosco urbano | area riforestazione zona sud | cad | 1
N.165 | via Marislio da Padova - Bosco urbano | area riforestazione zona sud | cad | 1
N.166 | via Marislio da Padova - Bosco urbano | area piantumata ad ovest del cimitero | cad | 3
N.167 | Galeotti, via (Sesso) | Area verde Fin Casa (ing. Cervi) | cad | 2
N.168 | Galeotti, via (Sesso) | Area verde Fin Casa (ing. Cervi) | cad | 6
N.169 | via Gigli via Guttemberg | Area a verde ex macello- zona gardenia - Betulla | cad | 2
N.170 | via Gigli via Guttemberg | Area a verde ex macello- zona gardenia - Betulla | cad | 5
N.171 | Samoggia,Via | Area Verde alberata con giochi bimbi | cad | 2
N.172 | Samoggia,Via | Area Verde alberata con giochi bimbi | cad | 6
N.173 | Trentino Alto Adige,Via | Area verde | cad | 2
N.174 | Trentino Alto Adige,Via | Area verde | cad | 4
N.175 | via Zanibelli | area verde | cad | 2
N.176 | via Zanibelli | area verde | cad | 4
N.177 | via Miselli | Parco | cad | 6
N.178 | via Corradini | area in fondo tra condomini | cad | 6
N.179 | via Zanibelli | area verde | cad | 3
N.180 | via Bari | area verde | cad | 2
N.181 | via Bari | area verde | cad | 4
N.182 | via Taddei | area verde dietro biglietteria | cad | 2
N.183 | via Taddei | area verde dietro biglietteria | cad | 4
N.184 | via dei Gonzaga | area verde tra via dei Gonzaga e via Neviani | cad | 1
N.185 | via Gramsci | area verde di fronte al cimitero di Mancasale | cad | 1
N.186 | Marro,Via | Parco del "Campo volo" | cad | 1
N.187 | Marro,Via | Area pista baby-ciclismo | cad | 2
N.188 | Marro,Via | Area pista baby-ciclismo | cad | 2
N.189 | Cisalpina,via | Parco gli Aceri | cad | 3
N.190 | Cisalpina,via | Parco gli Aceri | cad | 3
N.191 | via Boninsegna-via Mugnone | parchetto | cad | 3
N.192 | via Boninsegna-via Mugnone | parchetto | cad | 3
N.193 | via Ugo Betti | parco | cad | 2
N.194 | via Ugo Betti | parco | cad | 4
N.195 | via Città del Tricolore | prato stazione AV (trapezio, aiuola banchina FER e aree parcheggio) | cad | 4
N.196 | via Città del Tricolore | prato stazione AV (rettangolo) | cad | 3
N.197 | via Trattati di Roma | Pioppi rotatorie - Ponti nord e sud | cad | 4
N.198 | via Gramsci – Filangeri | Prati con pioppi via Gramsci più rotatoria via Gramsci Filangeri | cad | 3
N.199 | via Lincoln ponte A1/AV via Moro/Genovesi ponte nord | Prati con pioppi MZN | cad | 3
N.200 | Taglio di erba su giardini scolastici, cimiteri e aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo orrizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti,aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimentro dell'area, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
N.201 | Azzarri.7, Via (Gavassa) | Scuola Elem. "GAVASSA" | cad | 6
N.202 | Beethoven 131,Via (Massenzatico Forese) | Scuola Elem. "MASSENZATICO CENTRO" | cad | 6
N.203 | Beethoven.48,Via (Massenzatico Forese) | Scuola Media "G. GALILEI" succurs | cad | 6
N.204 | Cavallotti,Via | Scuola Elem. "MANCASALE" | cad | 6
N.205 | Veneri,Via /n°57) | Scuola Elem. "COLLODI" | cad | 6
N.206 | via Cassala | Scuola media | cad | 6
N.207 | Allende, 3 Via | Elem. "S. PROSPERO" | cad | 6
N.208 | Ferri,Via - Sesso | Scuola Elem. "MONS. CANOSSINI" | cad | 6
N.209 | Isonzo,Viale (n°36) | Sc. Elem. "G. PASCOLI" | cad | 6
N.210 | GAVASSA Cimitero | Cimitero | cad | 9
N.211 | PRATOFONTANA Cimitero | Cimitero | cad | 9
N.212 | MANCASALE Cimitero | Cimitero | cad | 9
N.213 | SESSO Cimitero | Cimitero | cad | 9
N.214 | S. PROSPERO Cimitero | Cimitero | cad | 9
N.215 | MASSENZATICO Cimitero | Cimitero | cad | 9
N.216 | Via Cisalpina, via Paterlini | aree verdi Tribunale (sfalcio con raccolta) | cad | 8
N.300 | Taglio tappeto erboso eseguito manualmente con decespugliatore oppure con strumento trinciatore-sfibratore portato da trattore di adeguata potenza dotata di braccio meccanico, con completamento delle operazioni e manovre risultanti necessarie . Escluso l'onere e smaltimento del materiale di risulta
N.301 | Ciclopedonale ponte A1/AV lato sud/est | area vicino edera MZN2011 fino al bordo canale Baggiovara | cad | 3
N.400 | Taglio tappeto erboso eseguito manualmente con decespugliatore oppure con strumento trinciatore-sfibratore portato da trattore di adeguata potenza dotata di braccio meccanico, con completamento delle a mano delle operazioni e manovre risultanti necessarie . Escluso l'onere e smaltimento del materiale di risulta
N.401 | via Lincoln | sponda sx Canale Baggiovara | cad | 3
N.402 | via Samoggia | canale di scolo acque rilevati , rot sud sett. Sud/est e prato MZN | cad | 3
Note on A2: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I
Note on D2: sfalci affidati a: ELFO: coop. Soc. ELFO STRD: coop. Soc. LO STRADELLO CILLO: ditta CILLONI VERDE VEZZ.: ditta NONSOLOVERDE SPER: coop. Sociale LA SPERANZA PRIV: ditta di moeste dimensioni e vedi contratto effettuato I